

|  |
| --- |
| **2.Мероприятия содержательного характера** |
| 2.1. | Разработка проекта программы |  Рабочаягруппа | Июнь-август(27.08.2021) | Проект программы |
| 2.2. | Пояснительная записка проекта | рабочая группа | Август 2021 | Проект пояснительнойзаписки |
| 2.3. | Раздел1 «Особенности воспитательного процесса в детском саду» |  Рабочаягруппа | Июль 2021г. | Проект содержательной части программы |
| 2.4. | Раздел 2 «Цели и задачи воспитания» |  Рабочаягруппа | Июль2021г. | Проект содержательной части программы |
| 2.5. | Раздел 3 « Виды, формы и содержание воспитательнойдеятельности» |  Рабочаягруппа | Июль-август 2021г. | Проект содержательной части программы |
| 2.6. | Вариативные модули:  |  Старший воспитательРабочаягруппа | Июль-август 2021г. | Проект содержательной части программы |
| 2.7. | Раздел4«Основные направления самоанализа воспитательной работы» |  Ст. воспитательРабочаягруппа | Август 2021 | Проект содержательной части программы |
| **3.Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений.** |
| 3.1. | Обсуждение и согласование подготовленного проекта Рабочей программы воспитания наПедагогическом советеДОО |  Ст. воспитательРабочаягруппа | Август 2021г. | Протокол заседанияпедагогическогосовета |
| 3.2 | Обсуждение проекта Рабочей программыВоспитания с родительской | Заведующийвоспитатели | Август2021г. | ПротоколЗаседания Родительского |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общественностью |  |  | собрания |
| 3.3. | Корректировка проекта Рабочей программы воспитания в соответствии с решениямипедагогического совета и совета родителей |  Рабочая группаВоспитатели |  Август 2021г. | Проект рабочей программы воспитания |
| **4. Нормативно–правовоеобеспечение.** |
| 4.1 | Утверждение и введение в действие Рабочей программы воспитания и планов воспитательнойработы | Заведующий | Июнь 2021 | Приказ |
| 4.2. | Внесение изменений в ООП ДО, включение программы воспитания | Заведующий | Июнь 2021 | Приказ |
| **5.Кадровое обеспечение** |
| 5.1 | Повышение квалификации переподготовка кадров в области воспитания |  Ст .воспитательВоспитатели | В течение учебного года | План повышения квалификации и переподготовки кадров отчет ореализации |
| **6.Информационное обеспечение** |
| 6.1 | Размещение утвержденной Рабочей программы воспитания на сайте |  Ст. воспитательОтветственныйза работу сайта | Сентябрь 2021 | Публикация на сайте |
| 6.2. | Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания на официальном сайтедетскогосада | Ответственный за работу сайта | Сентябрь 2021 | Публикация на сайте |